## Riesgos
Matriz de riesgos
# | Riesgo | Categoria | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Nivel de riesgo | Plan de acción
1 | Indisponibilidad del sitio web | Aplicativo | 1 | 3 | 3 | Se puede mitigar contratando un servicio de respaldo que disponga de varios servidores y realice copias de seguridad periódicamente.
2 | Vulnerabilidad del sistema y fuga de información | Aplicativo | 2 | 3 | 6 | Se puede mitigar haciendo pruebas de seguridad, adicionalmente estableciendo políticas para el manejo de los datos como la asignación de diferentes contraseñas a los usuarios. Igualmente se puede contratar un protocolo seguro de transferencia de hipertexto (https)
3 | Mala percepción del sitio por parte de los usuarios, riesgo reputacional debido a url's rotas, datos incompletos, funcionalidades inconclusas. | Aplicativo | 2 | 3 | 6 | Se puede mitigar realizando un escaneo del aplicativo, haciendo un mantenimiento del sitio y de sus productos
4 | Requisitos poco claros o inclusos | Proyecto | 2 | 3 | 6 | Se puede transferir al negocio, el cual es el que conoce en mayor detalle su necesidad y el producto esperado.
5 | Recursos limitados | Proyecto | 1 | 3 | 3 | Se asume el riesgo de contar con una sola persona para realizar las diferentes pruebas, el negocio asume el costo por retrasos.
6 | Subestimación del proyecto | Proyecto / Aplicativo | 1 | 3 | 3 | Se asume el riesgo de que la cantidad de usuarios esperada sea superada, lo cual implicaría hacer pruebas de capacidad y estrés que quizá deriven en que los recursos contratados no son suficientes, adicionalmente se asume el riesgo de que la demanda de opciones y funcionalidades sea mayor por parte de los usuarios.
7 | Información de precios, descuentos, imágenes y productos desactualizada | Aplicativo | 3 | 2 | 6 | El negocio asume el riesgo de que la información del sitio web pueda estar desactualizada.
8 | No se cuenta con documentación del aplicativo | Aplicativo | 1 | 3 | 3 | Se asume el riesgo partiendo del supuesto de que el aplicativo funciona como los demàs de su clase (Shopping Car)
9 | No se cuenta con un análisis de Mercadeo y Factibilidad | Proyecto | 2 | 3 | 6 | Se asume el riesgo por parte del Negocio.
10 | No se cuenta con una pasarela de pagos | Aplicativo | 3 | 1 | 3 | Se mitiga el riesgo dejando el pedido en lista de entrega y recaudar el dinero por otros medios de pago (pago contra entrega, consignación bancaria, etc.)

## Alcance
Alcance
Teniendo en cuenta los riesgos identificados, se determina realizar las siguientes pruebas:
1. Pruebas funcionales en el login, para verificar el acceso de cada uno de los usuarios registrados.
2. Prueba básica de usabilidad para evaluar el comportambiento en direrentes resoluciones de pantalla
3. Pruebas funcionales para verificar la correcta implementación del carrito de compras y el proceso de checkout.
4. Realización de un test básico de seguridad al aplicativo, sin embargo, se recomienda realizar este tipo de pruebas de forma más completa con un equipo especializado para evitar la vulnerabilidad de la información.
5. Automatización del escenario transversal que cubre la principal funcionalidad del sitio web y por consiguiente es considerado como el más crítico para el negocio.
Basado en tiempo y presupuesto del proyecto, no se realizarán las siguientes pruebas:
1. Pruebas performance para determinar la velocidad y nivel de concurrencia del sitio.
2. Pruebas de seguridad para el sitio, ya que se requiere un equipo especializado en este tipo de pruebas
3. Pruebas de usabilidad ya que se detecta que el aplicativo es intuitivo y compatible con diferentes dispositivos (responsive web desing)
Supuestos:
Se parte del supuesto de que la información que entrega el negocio en el sitio web es la correcta (listado de productos, precios, imágenes, etc).
Se parte del supuesto de que el envío y recaudo lo gestionará la compañía con el cliente.

## Estrategia
Estrategia
- Se plantea realizar una estrategia mixta basada en la experiencia, que contemple escenarios de prueba funcionales y algunos aspectos no funcionales, ejecutando los escenarios de forma manual y automatizando uno de los más críticos de forma transversal.
- Para los aspectos no funcionales se ejecutará una prueba básica de seguridad para el sistema de logueo, tratando de acceder a la parte restringida del sitio mediante la URL.
- Se accederá al sitio web desde diferentes browser con ayuda de una herramienta que permite simular diferentes resoluciones de pantalla con el fin de evaluar si este cuenta con un diseño web adaptable.
- Para la automatización del escenario transversal se utilizará el modelo BDD (Cucumber y Java), el patrón de diseño ScreenPlay y Gradle como gestor de dependencias.

## EscenariosPrueba
Escenarios de Prueba
Característica: Compra de productos a través del sitio web Swag Labs
Yo como usuario final ganador de descuento
Quiero ingresar al sitio web Swag Labs con mi usuario y contraseña asignados
Para comprar productos redimiento el descuento
Escenario 1: Iniciar sesión en el sitio web
Dado que ingresé al sitio web Swag Labs
Cuando digite el usuario y contraseña asignado
Y haga clic en el botón login
Entonces se mostrará la página de productos disponibles
Escenario 2: Iniciar sesión en el sitio web con un usuario no registrado
Dado que ingresé al sitio web Swag Labs
Cuando digite un usuario que no se encuentre registrado
Entonces se mostrará el siguiente mensaje "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service"
Escenario 3: Agregar productos al carrito de compras
Dado que me encuentro en la página Products
Cuando selecciono el producto que quiero comprar
Y haga clic en el botón "add to card"
Entonces el producto se agregará al carrito de compras
Escenario 4: Comprar sin agregar productos
Dado que ingresé al carrito de compras sin haber seleccionado ningún producto
Cuando haga clic en el botón checkout
Entonces se mostrará el siguiente mensaje "Debe seleccionar al menos un producto"
Escenario 5: Quitar productos del carrito de compras
Dado que me encuentro en la página Products
Cuando selecciono el producto que quiero quitar del carrito
Y haga clic en el botón "remove"
Entonces el producto se quitará del carrito de compras
Escenario 6: Ver el detalle (información completa) del producto
Dado que me encuentro en la página Products
Cuando haga clic en el nombre del producto o la imagen del producto
Entonces se mostrará el detalle del producto
Escenario 7: Realizar el checkout de una compra
Dado que tengo un listado de productos en el carrito de compras
Cuando haga clic en el botón checkout
Y ingrese los datos básicos del cliente como: nombre, apellido y código postal
Y haga clic en el botón continue
Entonces se mostrará la página con el resumen de la compra
Escenario transversal: Realizar un proceso completo de compra
Dado que ingresé al sitio web Swag Labs con usuario y contraseña asignados
Cuando agregue los productos al carrito de compras
Y haga clic en el botón checkout
Y digite los datos básicos del cliente como: nombre, apellido y código postal
Entonces indicará el valor neto a pagar
Y mostrará el siguiente mensaje en pantalla THANK YOU FOR YOUR ORDER
Escenario no funcional: Acceder al sitio web sin ingresar credenciales de acceso
Dado que ingresé al sitio web de Swag Labs
Cuando ingrese la ruta directa de acceso al listado de productos
Entonces se impedirá el acceso al sitio web
Y se mostrará la pantalla de Login

## Estimación
Estimación
Etapas Proceso Pruebas | Esfuerzo Estimado (Horas) | Esfuerzo más Probable (Horas) | Factor de Ajuste | 24% | Responsable
Planeación | 9 | 11.16 | Causales de Desfase
Lectura de la documentación | 1 |  | Mala calidad de artefacto recibido por parte del Cliente | 8% | Cliente
Matriz de Riesgos | 3 |  | Gestión issues | 12% | Cliente
Alcance | 1 |  | Calidad del set de datos | 2% | Cliente
Estimación | 2 |  | Cambio de alcance | 1% | Cliente
Elaboración plan de pruebas | 2 |  | Actividades del proyecto no planeadas | 1% | Cliente
Diseño | 22 | 27.28
Smoke test | 1
Escenarios de prueba | 5
Estrategia | 1
Escenarios automatizados | 15
Ejecución | 7 | 8.68
Escenarios de prueba | 5
Regresión | 2
Entrega | 2 | 2.48
Reunión de entrega | 2
TOTAL HORAS | 40 | 49.6

## HistoriaUsuario
Historia de Usuario
Historia 1:
Yo como usuario final de Swag Labs
Quiero digitar mi usuario y contraseña
Para ingresar a la plataforma
Criterios de aceptación:
- Dado que estoy ingresando al sitio web Swag Labs Cuando ingrese el usuario y contraseña asignados Entonces se permitirá el acceso y mostrará la lista de productos.
¬ Dado que estoy ingresando al sitio web Swag Labs Cuando ingrese con usuario y contraseña incorrectos Entonces se mostrará el mensaje "Username and password do not match any user in this service" Y no permitirá el acceso a la plataforma.
Historia 2:
Yo como usuario final de Swag Labs
Quiero seleccionar uno o más productos
Para agregarlos al carrito de compras
Criterios de aceptación:
¬Dado que ingresé al sitio web Cuando seleccione un producto de la lista Entonces se agregará al carrito de compras.
¬ Dado que ingresé al sitio web Cuando seleccione más de un producto de la lista Entonces el contador del carrito de compras mostrará el total de productos agregados.
¬ Dado que ingresé al sitio web Cuando ingrese al carrito de compras sin seleccionar un producto de la lista Entonces se mostrará un mensaje indicando lo siguiente " Seleccione al menos un producto".
Historia 3:
Yo como usuario final de Swag Labs
Quiero conocer el detalle del producto seleccionado
Para ampliar la información sobre éste.
Criterios de aceptación:
¬ Dado que ingresé al sitio web Cuando seleccione un producto Entonces se mostrará la siguiente información del mismo: imagen, título del producto, descripción del producto y precio Y se podrá agregar al carrito de compras.

## ReporteBugs
Reporte de bugs
Código error | Fecha | Aplicativo | Título | Descripción | Reportado por | Responsable | Estado | Reporte | Tipo de reporte | Prioridad | Impacto | Naturaleza | Evidencia
0001 | 2019-11-03 | SauceDemo | Falla al finalizar la compra sin productos seleccionados. | El aplicativo está permitiendo ingresar al carrito de compras y finalizar la compra, sin haber seleccionado alguno de los productos, generando una factura de venta con valor $0. | John Clavijo | Swag Labs | Abierto | Se ingresa con el usuario standard_user y contraseña secret_sauce, se da click en el carrito de compras sin seleccionar productos, se da click en checkout, se completa el formulario y se da click en continuar, aparece el valor de la factura en $0 y se finaliza la venta, generando un número de factura. | Falla | Alta | Alto | Funcional
0002 | 2019-11-03 | SauceDemo | Se desconoce el descuento otorgado a cada usuario | En la solicitud no se especifica cual es el descuento al cual tiene derecho cada uno de los usuarios | John Clavijo | Swag Labs | Abierto | Se ingresa al sitio web con los usuarios: standard_user, problem_user, performance_glitch_user; se agregan productos al carrito de compras, se procede a hacer checkout, se llenan los datos de la factura y no se puede visualizar el descuento asignado. | Error de Definición | Alta | Alto | Requisitos
0003 | 2019-11-03 | SauceDemo | Falla al mostrar imágenes de productos con el usuario problem_user | Al momento de ingresar al aplicativo con el usuario problem_user, no se están mostrando las imágenes respectivas de cada producto. | John Clavijo | Swag Labs | Abierto | Se ingresa al sitio web con el usuario problem_user y contraseña secret_sauce, al momento de cargar la página principal de los productos, no se están mostrando las imágenes respectivas de cada uno de ellos. Las imágenes se pueden ver solo cuando se ingresa al detalle del producto. | Falla | Alta | Medio | Funcional
0004 | 2019-11-03 | SauceDemo | Error al direccionar a la página detalle del producto seleccionado. | En la selección del producto para conocer la información del detalle, no se está direccionando al mismo producto que fue seleccionado. | John Clavijo | Swag Labs | Abierto | Se ingresa al sitio web con el usuario problem_user y contraseña secret_sauce, se da click en cada uno de los productos para entrar a conocer el detalle, pero estos están trocados, se muestra la información de otro producto que no hace referencia al seleccionado. | Error | Alta | Alto | Funcional | Producto seleccionado | Detalle del producto
0005 | 2019-11-03 | SauceDemo | Error al mostrar valores de los productos en el checkout | Al momento de seleccionar uno o más productos, cuando se muestra el valor a pagar en el checkout, se están mostrando valores que no corresponden al o los productos seleccionados. | John Clavijo | Swag Labs | Abierto | Se ingresa al sitio web con el usuario problem_user y contraseña secret_sauce, se selecciona uno de los productos que tiene por valor $9.99, pero al momento de hacer checkout, el valor que se está mostrando es $19.98, el cual no corresponde al producto seleccionado. | Error | Alta | Alto | Funcional | Producto seleccionado 1. | Suma de 2 productos seleccionados:
0006 | 2019-11-03 | SauceDemo | Defecto de independencia en los campos de texto en el formulario del checkout | En el formulario del checkout, se está duplicando la información ingresada en el campo LastName, digitando lo mismo en el campo FirstName | John Clavijo | Swag Labs | Abierto | Se ingresa al sitio web con el usuario problem_user y contraseña secret_sauce, se selecciona uno o más productos, se da clic en el botón checkout, se ingresa el texto en el campo First Name y cuando se ingresa el texto en el campo Last Name, se borra la información del primer campo, digitando automáticamente lo que se ingresó en el segundo campo, duplicando la información. | Defecto | Media | Bajo | Funcional
0007 | 2019-11-03 | SauceDemo | Falla al mostrar productos en el carrito de compras de otros usuarios | El aplicativo está permitiendo mostrar los productos agregados al carrito de compras por uno de los usuarios, a todos los demás usuarios de la plataforma. | John Clavijo | Swag Labs | Abierto | Se ingresa al sitio web con el usuario standard_user y contraseña secret_sauce, se agregan 3 productos al carrito de compras. Luego, se cierra sesión y se inicia nuevamente con los usuarios problem_user y performance_glitch_user, con ambos, está mostrando la misma información de los productos seleccionados por el usuario standard_user en el carrito de compras. | Falla | Alta | Alto | Funcional
0008 | 2019-11-03 | SauceDemo | Falla al ordenar productos | No se están ordenando los productos según las opciones que se tienen en la lista desplegable | John Clavijo | Swag Labs | Abierto | Se ingresa al sitio web con el usuario problem_user y la contraseña secret_sauce, se da click a cada una de las opciones que se tienen para ordenar los productos de la página, pero no los está ordenando. | Falla | Alta | Alto | Funcional